3. Estudio de viabilidad.

3.1 Viabilidad técnica.

3.2 Viabilidad económica.

3.3 Viabilidad financiera.

3.3.1 Planificación del tiempo del proyecto.

3.3.1.1 Estructura de Descomposición del Trabajo.

3.3.1.2 Fases, tareas y entregables.

3.3.1.3 Recursos humanos y materiales.

3.3.1.4 Agenda del proyecto.

3.3.2 Estimación de costes del proyecto.

3.3.2.1 Presupuesto.

3.3.3 Identificación de riesgos.

3.3.1 Planificación del tiempo del proyecto.

3.3.1.1 Estructura de Descomposición del Trabajo.

EDT o Estructura Desagregada del Trabajo sirve para separar el proyecto en un conjunto de componentes principales que a su vez se aíslan en componentes cada vez más pequeños. Por tanto la planificación del proyecto quedaría del siguiente modo (Figura 3.1):

Fig. 3.1. EDT del proyecto

3.3.1.2 Fases, tareas y entregables.

A continuación se indican y describen los diferentes documentos generados y utilizados para el proyecto que constituyen los entregables.

- Modelado de casos de uso: El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y los actores que hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de Casos de Uso. En este caso, debido a que los casos de uso ya están desarrollados se procederá solamente a su modificación y adecuación a las nuevas especificaciones.

- Especificaciones de los casos de uso: Para los casos de uso que lo requieran se realiza una descripción detallada donde se incluyen: precondiciones, post-condiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales asociados. Como las especificaciones ya están desarrolladas se procederá solamente a su modificación y adecuación a las nuevas especificaciones.

- Modelo de datos: La base de datos se representará a través de su modelo entidad-relación.

- Modelo de análisis y diseño: Este entregable incluye la representación de las clases que se van a utilizar en UML (Unified Modeling Language). También se incluirán la representación de los Enterprise Java Beans así como de las paqueterías que conformarán la aplicación.

- Modelo de implementación: Se trata de entregar las diferentes clases que se van creando a lo largo del proceso de implementación en sus diferentes fases. En cierto modo se trata de prototipos de la aplicación final.

- Plan de pruebas y resultados: Se trata de entregar las pruebas sobre el software creado y sus resultados. Así, se podrá determinar la fiabilidad o calidad de éste y en consecuencia llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar estos dos aspectos.

- Plan de iteración: Se trata de realizar la planificación del proyecto, es decir, la definición de sus fases y tareas, recursos asignados, dependencias y su orden de elaboración. Se realizará también un diagrama de Gantt.

- Evaluación de la iteración: Se trata de realizar una comparativa entre lo planificado en un principio y lo que realmente ha sucedido a lo largo del desarrollo del proyecto. Es  decir, analizar los retrasos y replanificaciones, comparativa de horas planificadas y reales, conclusiones, etc.

- Manuales: Se entregarán tanto el manual de usuario, donde se explicará el funcionamiento de la aplicación a nivel de usuario, y manual técnico, donde se explicará cómo instalar la aplicación, su despliegue en el servidor de aplicaciones, etc.

- Producto: Los ficheros del producto empaquetados y almacenados en un CD con los mecanismos apropiados para facilitar su instalación. Se entregará documentación, clases java, programas necesarios para el despliegue de la aplicación, etc.

El listado de las fases y tareas del proyecto son las siguientes:

0	PROYECTO DEPORTES

1	Estudio de la aplicación

1.1	Estudio del modelo de negocio

1.2	Determinar requisitos de la aplicación

1.3	Estudiar el funcionamiento de la aplicación

1.4	Estudio de la base de datos

2	Estudio de la tecnología a utilizar

2.1	Formación con JDeveloper

2.1.1	Elaboración de frames

2.1.2	Conexiones con base de datos

2.1.3	Estudio de su servidor de aplicaciones

2.2	Formación de la tecnología a utilizar

2.2.1	Búsqueda de información

2.2.2	Estudio de RMI (Remote Method Invocation)

2.2.3	Estudio de la tecnología EJB

2.2.4	Desarrollo de EJB con Jdeveloper

2.2.5	Estudio contenedor J2EE Jboss

2.2.6	Migración de Jdeveloper a Jboss

3	Diseño de la aplicación

3.1	Diseño de la Arquitectura

3.2	Modelado UML de los EJB

3.3	Modelado UML de las paqueterías

4	Implementación de la aplicación

4.1	Elaborar parte cliente (Presentación)

4.1.1	Implementar los frames (ventanas)

4.2	Elaborar parte servidor (parte lógica y negocio)

4.2.1	Implementar EJB y sus relaciones

4.2.2	Terminar de implementar parte cliente

4.2.3	Implantación en JBoss

5	Pruebas de la aplicación

6	Manuales

7	Redacción de la memoria

8	Preparación de la defensa del proyecto

A continuación se generará una ficha para cada tarea identificada, donde se anotará su número, nombre, una breve descripción y el esfuerzo estimado:

Especificación de la tarea: Número: 1.1 Nombre: Estudio del modelo de negocio Descripción: Determinar en qué estructura organizativa se va a desenvolver el sistema a desarrollar y tener una visión más detallada de sus necesidades reales. Esfuerzo Estimado: 1 día

Especificación de la tarea: Número: 1.2 Nombre: Determinar requisitos de la aplicación. Descripción: Determinar cuáles son los deseos de la empresa deportiva en cuanto a las funciones que debe desempeñar la aplicación a obtener. Esta tarea se centra principalmente en el estudio del documento donde vienen especificados los casos de uso, así los diagramas que los representan. Esfuerzo Estimado: 3 días

Especificación de la tarea: Número: 1.3 Nombre: Estudiar el funcionamiento de la aplicación. Descripción: En esta tarea se trata de conocer a fondo el funcionamiento de la aplicación implementada en Visual Basic 6.0 ya existente y sacar patrones de diseño para su desarrollo en Java. Esfuerzo Estimado: 5 días

Especificación de la tarea: Número: 1.4 Nombre: Estudio de la base de datos. Descripción: Se hará un estudio en profundidad del diseño de la base de datos. Esta tarea es importante, ya que a la hora de desarrollar los EJBs es fundamental tener un conocimiento profundo de la base de datos. Esfuerzo Estimado: 1 día Entregables: Modelo entidad-relación

Especificación de la tarea: Número: 2.1.1 Nombre: Elaboración de frames. Descripción: Se trata de realizar un estudio sobre la elaboración de Frames (ventanas) dentro del entorno de desarrollo JDeveloper. Esto se llevará a cabo haciendo pequeñas aplicaciones donde se utilizarán los distintos componentes que se utilizan en la elaboración de GUI en Java. En concreto, se utilizarán los objetos definidos en el paquete javax.swing. Esfuerzo Estimado: 3 días

Especificación de la tarea: Número: 2.1.2 Nombre: Conexiones con bases de datos. Descripción: Determinar cómo desde la herramienta JDeveloper se puede acceder a la estructura y contenido de una base de datos cualquiera. Esfuerzo Estimado: 1 día

Especificación de la tarea: Número: 2.1.3 Nombre: Estudio de su servidor de aplicaciones. Descripción: Se trata de tener una idea básica del funcionamiento del servidor de aplicaciones que se incluye en la herramienta JDeveloper. Esfuerzo Estimado: 2 días

Especificación de la tarea: Número: 2.2.1 Nombre: Búsqueda de información. Descripción: Se produce la búsqueda de información para la elaboración de la aplicación para así determinar cuál va a ser la tecnología a utilizar y la que mejor se adecue a las especificaciones del usuario. Esfuerzo Estimado: 5 días

Especificación de la tarea: Número: 2.2.2 Nombre: Estudio de RMI (Remote Method Invocation). Descripción: Una vez determinada la tecnología a utilizar se procederá a estudiar los fundamentos en los que se basa. En este caso la tecnología seleccionada fueron los EJBs, que se basa en la invocación a métodos de objetos distribuidos o remotos. Esfuerzo Estimado: 2 días

Especificación de la tarea: Número: 2.2.3 Nombre: Estudio de la tecnología EJB. Descripción: Una vez recopilada la información necesaria, se lleva a cabo la familiarización con la tecnología a desarrollar y la realización de pequeñas aplicaciones como prueba. Esfuerzo Estimado: 5 días

Especificación de la tarea: Número: 2.2.4 Nombre: Desarrollo EJB con JDeveloper. Descripción: Se procede a estudiar cómo realizar y desplegar EJBs dentro de JDeveloper. Esfuerzo Estimado: 2 días

Especificación de la tarea: Número: 2.2.5 Nombre: Estudio del contenedor J2EE Jboss. Descripción: Al realizar la aplicación con JDeveloper, ésta deberá ser probada dentro de otro servidor de aplicaciones (en este caso Jboss). Por tanto se procederá a su estudio. Esfuerzo Estimado: 3 días

Especificación de la tarea: Número: 2.2.6 Nombre: Migración de JDeveloper a Jboss. Descripción: Determinar cómo realizar el paso de la aplicación una vez acabada a su entorno “real”. Esfuerzo Estimado: 3 días

Especificación de la tarea: Número: 3.1 Nombre: Diseño de la arquitectura. Descripción: Se trata de determinar cuál será el modo en que estarán distribuidos los diferentes tipos de EJBs dentro del servidor de aplicaciones así como su relación con la base de datos. Esfuerzo Estimado: 2 días

Especificación de la tarea: Número: 3.2 Nombre: Modelado UML de los EJB. Descripción: Crear los diagramas necesarios para el diseño de los Enterprise Java Beans. Esfuerzo Estimado: 2 días Entregables: Diagramas correspondientes.

Especificación de la tarea: Número: 3.3 Nombre: Modelado UML de las paqueterías. Descripción: Se trata de diseñar a través de la elaboración de diagramas en UML la distribución de clases, tanto en la parte servidor como en la parte cliente a través de sus paqueterías. Esfuerzo Estimado: 1 día Entregables: Diagramas correspondientes.

Especificación de la tarea: Número: 4.1.1 Nombre: Implementar los frames (ventanas) Descripción: Implementación de la interfaz de usuario a semejanza de la aplicación realizada en Visual Basic 6.0. Esfuerzo Estimado: 10 días Entregables: Clases Java correspondientes.

Especificación de la tarea: Número: 4.2.1 Nombre: Implementar los EJBs y sus relaciones. Descripción: Implementación de los distintos EJBs necesarios, así como de sus métodos de negocio y sus relaciones. Esfuerzo Estimado: 15 días Entregables: Clases Java correspondientes.

Especificación de la tarea: Número: 4.2.2 Nombre: Terminar de implementar la parte cliente. Descripción: Una vez desarrollados los EJBs, se procederá a implementar la parte cliente para que pueda acceder a los métodos de negocio de los beans de Sesión, así como al procesamiento de los datos obtenidos y su visualización por pantalla. Esfuerzo Estimado: 1 día Entregables: Clases Java correspondientes.

Especificación de la tarea: Número: 4.2.3 Nombre: Implantación en Jboss. Descripción: Hacer los cambios y crear los ficheros necesarios para que la aplicación funcione bajo Jboss. Esfuerzo Estimado: 2 días

Especificación de la tarea: Número: 5 Nombre: Pruebas de la aplicación. Descripción: Llevar a cabo el plan de pruebas para determinar si la aplicación es fiable o no y determinar los posibles fallos del sistema. Esfuerzo Estimado: 3 días Entregables: Plan de pruebas y sus resultados.

Especificación de la tarea: Número: 6 Nombre: Manuales. Descripción: Realización de los manuales de usuario y técnico sobre la aplicación. Esfuerzo Estimado: 3 días Entregables: Manual de usuario y técnico.

Especificación de la tarea: Número: 7 Nombre: Redacción de la memoria. Descripción: Realización de la memoria del proyecto. Esfuerzo Estimado: 5 días Entregables: Memoria del proyecto.

Especificación de la tarea: Número: 8 Nombre: Preparación de la defensa del proyecto. Descripción: Hacer una presentación del proyecto y preparar su exposición y preguntas eventuales. Esfuerzo Estimado: 7 días Entregables: Presentación del proyecto en Microsoft Power Point.

3.3.1.3 Recursos humanos y materiales.

Como recursos materiales para realizar el proyecto se dispone de un ordenador personal Pentium II 350 MHz, 196 MB de memoria RAM así como una capacidad de almacenaje de 40 GB y sistema operativo Windows 2000 Pro. En esta máquina será donde se realizará casi en su totalidad el desarrollo software del proyecto. Cabe decir que las  características técnicas del ordenador son algo limitadas para el desarrollo de este tipo de aplicaciones, y más aún si se utiliza la herramienta JDeveloper, ya que consume muchos recursos de memoria virtual. Por tanto se recomienda utilizar al menos una máquina con estas características: Pentium III 500 MHz y 256 MB RAM.

Se dispone también del aula de informática 1.4 en la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz a partir del 30 de octubre de 2008 hasta la finalización del proyecto. El aula se compone de unas 25 máquinas con sistema operativo Windows XP conectadas en red local y acceso a la red de la Universidad del País Vasco. Sus características técnicas superan con creces las mínimas para el desarrollo de este tipo de aplicaciones.

Como recursos humanos se dispone del desarrollador del proyecto David Montejo Blanco, estudiante de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión en la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. Se dispone también de la colaboración de la directora del proyecto Mari Carmen Otero Vidal.

3.3.1.4 Agenda del proyecto.

A continuación se muestran los recursos asignados a cada tarea:

Desarrollador						            746h

Estudio del modelo de negocio				    2h

Determinar requisitos de la aplicación			    6h

Estudiar el funcionamiento de la aplicación			  40h

Estudio de la base de datos				  	    2h

Elaboración de frames					  24h

Conexiones con base de datos				    8h

Estudio de su servidor de aplicaciones			  16h

Búsqueda de información				 	  40h

Estudio de RMI (Remote Method Invocation)		  16h

Estudio de la tecnología EJB				 	  30h

Desarrollo de EJB con Jdeveloper			  	    4h

Estudio contenedor J2EE Jboss				  24h

Migración de Jdeveloper a Jboss				  24h

Diseño de la Arquitectura					  16h

Modelado UML de los EJB					  12h

Modelado UML de las paqueterías				    2h

Implementar los frames (ventanas)				  80h

Implementar EJB y sus relaciones		                       120h

Terminar de implementar parte cliente		            120h

Implantación en Jboss					  16h

Pruebas de la aplicación					  24h

Manuales							  24h

Redacción de la memoria					  40h

Preparar defensa del proyecto				  56h

Ordenador Personal						  	  19

Estudiar el funcionamiento de la aplicación		                1

Estudio de la base de datos				     	    1

Elaboración de frames					    1

Conexiones con base de datos				    1

Estudio de su servidor de aplicaciones			    1

Búsqueda de información				     	    1

Estudio de RMI (Remote Method Invocation)		    1

Estudio de la tecnología EJB				     	    1

Desarrollo de EJB con Jdeveloper			     	    1

Estudio contenedor J2EE Jboss			     	    1

Modelado UML de los EJB				  	 0.5

Modelado UML de las paqueterías			   	 0.5

Implementar los frames (ventanas)			    	    1

Implementar EJB y sus relaciones			     	    1

Terminar de implementar parte cliente			    1

Implantación en Jboss	 				    1

Pruebas de la aplicación				     	    1

Manuales					   	     	    1

Redacción de la memoria				    	    1

Preparar defensa del proyecto				    1

Aula de Informática 1.4						    2

Pruebas de la aplicación				     	    1

Preparar defensa del proyecto				    1

(Aquí falta el Diagrama de Gantt de la planificación inicial)

3.3.2 Estimación de costes del proyecto.

3.3.2.1 Presupuesto.

En el apartado 3.3.1.3 se muestra en detalle el conjunto de tareas planificadas para el proyecto junto a su costo. Para realizar la estimación de costos se toman como referencia estos dos recursos: un desarrollador que cobra 10€/hora como tasa estándar y 12€/hora como tasa de horas extra y un ordenador personal, así como un aula, a los que se les asigna un costo por uso de 1€, es decir, cada vez que se utilizan se cobra un euro, en concepto de luz, teléfono y otros gastos. En la realización de este presupuesto no se tiene en cuenta las amortizaciones de los recursos materiales ni el pago de licencias software ni el margen de beneficios para el proyecto ni se incluye el IVA.

(Aquí falta la tabla de estimación de costos de la planificación inicial)

Por tanto, el costo estimado del proyecto es de x.xxx€.

3.3.3 Identificación de riesgos.

El objetivo de este documento es el de realizar un análisis exhaustivo de los riesgos que pueden aparecer a lo largo del proceso de desarrollo del proyecto.  Se pretende identificar los distintos riesgos potenciales del proyecto y presentar planes para reducir su probabilidad de ocurrencia (estrategia de prevención), para minimizar el impacto del riesgo sobre el producto (estrategia de minimización), y para tomar las medidas pertinentes en caso de que el riesgo haya ocurrido (plan de contingencia). Existen tres tipos de riesgos: de planificación, que afectan a la temporización o recursos del proyecto, de producto, que afectan a la calidad o rendimiento del software en desarrollo y riesgos de negocio, que afectan a la organización que suministra o desarrolla el software.

Riesgos de proyecto:

- Dedicación no exclusiva al proyecto: En determinadas fases del proyecto el desarrollador realiza otras actividades: asignaturas, cursos, etc. y eso provoca la dedicación parcial no exclusiva al proyecto, lo que puede dar lugar a problemas en cuanto al retraso en la realización de algunas actividades.

Probabilidad: Alta.

Efecto: Tolerable.

Estrategia de prevención: Respetar los plazos planificados con la mayor exactitud posible.

Estrategia de minimización:-

Plan de contingencia: Replanificar el proyecto o aumentar la carga de trabajo al desarrollador.

- Cambios en los requisitos: Introducir nuevos requisitos cuando el proyecto está en su fase de desarrollo.

Probabilidad: Alta.

Efecto: Serio.

Estrategia de prevención: Entrevistas lo más detalladas posibles con el director del proyecto.

Estrategia de minimización: Diseño flexible de la aplicación.

Plan de contingencia: Modificación de la planificación.

- Baja temporal de algún miembro: Tanto si el director del proyecto como el desarrollador sufre una baja, esto tendrá efectos seguros sobre la planificación del proyecto.

Probabilidad: Baja.

Efecto: Serio.

Estrategia de prevención: No hay prevención posible debido a que la existencia de accidentes es imprevisible.

Estrategia de minimización:-

Plan de contingencia: Replanificar el proyecto y hacer las tareas que no precisen de la colaboración del director y desarrollador conjuntamente.

Riesgos del producto:

- Recursos de hardware limitados: Se dispone para la mayor parte de la realización del proyecto de un ordenador personal que no llega a cubrir los requisitos marcados por la herramienta JDeveloper.

Probabilidad: Media.

Efecto: Serio.

Estrategia de prevención: -.

Estrategia de minimización:-.

Plan de contingencia: En el caso en que el desarrollo de la aplicación se haga insostenible, acudir al aula 1.4 para su desarrollo.

- Mala elección de la tecnología: La tecnología no es capaz de abordar todas las especificaciones marcadas al inicio del proyecto.

Probabilidad: Baja.

Efecto: Muy serio.

Estrategia de prevención: Realizar un estudio exhaustivo de las especificaciones y buscar la información necesaria para determinar que la tecnología seleccionada es la correcta.

Estrategia de minimización: Cambio de los requisitos.

Plan de contingencia: Renegociar plazos de entrega.

- Bajo rendimiento de la base de datos: Debido al SGBD utilizado o al diseño de las bases de datos, puede que éstas tengan un rendimiento inferior al deseable.

Probabilidad: Media.

Efecto: Tolerable.

Estrategia de prevención: Realizar un buen diseño de la base de datos.

Estrategia de minimización:-.

Plan de contingencia: Hacer los cambios oportunos sobre la base de datos o cambiar de SGBD.

- Mala elección de la herramienta de desarrollo: La elección de una herramienta de desarrollo de uso complicado o que no de los resultados esperados puede influir en la calidad del producto final.

Probabilidad: Baja.

Efecto: Tolerable.

Estrategia de prevención: Barajar varias hipótesis (herramientas) y elegir la mejor.

Estrategia de minimización: Cambiar requisitos.

Plan de contingencia: Profundizar en el estudio de la herramienta y buscar nuevas soluciones.

Este tipo de riesgo no se tendrá en cuenta en el presente proyecto, ya que no se tiene ningún tipo de compromiso ni contrato con empresa alguna.