5. Control y Seguimiento del proyecto.

5.1 Horas planificadas vs. Horas reales.

5.2 Costes estimados vs. Costes reales.

5.3 Gantt planificado vs. Gantt real.

5.4 Conclusiones.

5. Control y Seguimiento del proyecto.

5.1 Horas planificadas vs. Horas reales.

| Tareas desarrollador | Trabajo Horas planificadas | Trabajo Horas reales |
| --- | --- | --- |
| Estudio del modelo de negocio. | 2h | 2h |
| Determinar requisitos de la aplicación. | 6h | 6h |
| Estudiar el funcionamiento de la aplicación. | 40h | 40h |
| Estudio de la base de datos. | 2h | 2h |
| Elaboración de frames. | 24h | 16h |
| Conexiones con base de datos. | 8h | 8h |
| Estudio de su servidor de aplicaciones. | 16h | 8h |
| Búsqueda de información. | 40h | 56h |
| Estudio de RMI (Remote Method Invocation). | 16h | 16h |
| Estudio de la tecnología EJB. | 30h | 42h |
| Desarrollo de EJB con JDeveloper. | 4h | 8h |
| Estudio contenedor J2EE JBoss. | 24h | 16h |
| Migración de Jdeveloper a JBoss. | 24h | 24h |
| Diseño de la Arquitectura. | 16h | 16h |
| Modelado UML de los EJB. | 12h | 12h |
| Modelado UML de las paqueterías. | 2h | 4h |
| Implementar los frames (ventanas). | 80h | 64h |
| Implementar EJB y sus relaciones. | 120h | 80h |
| Terminar de implementar parte cliente. | 120h | 160h |
| Implantación en JBoss. | 16h | 40h |
| Pruebas de la aplicación. | 24h | 24h |
| Manuales. | 24h | 16h |
| Redacción de la memoria. | 40h | 40h |
| Preparación defensa del proyecto. | 56h | 56h |

Tabla 5.1. Desviación con respecto al tiempo

5.2 Costes estimados vs. Costes reales.

| Tareas PC | Tasa estándar / Costo uso planific. | Tasa estándar / Costo uso real |
| --- | --- | --- |
| Estudiar el funcionamiento de la aplicación. | 40h / 1 | 40h / 1 |
| Estudio de la base de datos. | 2h / 1 | 2h / 1 |
| Elaboración de frames. | 24h / 1 | 24h / 1 |
| Conexiones con base de datos. | 8h / 1 | 8h / 1 |
| Estudio de su servidor de aplicaciones. | 16h / 1 | 16h / 1 |
| Búsqueda de información. | 40h / 1 | 40h / 1 |
| Estudio de RMI (Remote Method Invocation). | 16h / 1 | 16h / 1 |
| Estudio de la tecnología EJB. | 30h / 1 | 30h / 1 |
| Desarrollo de EJB con JDeveloper. | 4h / 1 | 4h / 1 |
| Estudio contenedor J2EE JBoss. | 24h / 1 | 24h / 1 |
| Modelado UML de los EJB. | 6h / 0.5 | 12h / 1 |
| Modelado UML de las paqueterías. | 1h / 0.5 | 2h / 1 |
| Implementar los frames (ventanas). | 80h / 1 | 80h / 1 |
| Implementar EJB y sus relaciones. | 120h / 1 | 120h / 1 |
| Terminar de implementar parte cliente. | 120h / 1 | 120h / 1 |
| Implantación en JBoss. | 16h / 1 | 16h / 1 |
| Pruebas de la aplicación. | 24h / 1 | 24h / 1 |
| Manuales. | 24h / 1 | 24h / 1 |
| Redacción de la memoria. | 40h / 1 | 40h / 1 |
| Preparación defensa del proyecto. | 56h / 1 | 56h / 1 |
| Tareas Aula 1.4 | Costo uso planif. | Costo uso real |
| Pruebas de la aplicación. | 24h / 1 | 24h / 1 |
| Preparación defensa del proyecto. | 56h / 1 | 56h / 1 |

Tabla 5.2. Desviación con respecto a la tasa estándar / costo por uso

5.3 Gantt planificado vs. Gantt real

(Aquí falta el Diagrama de Gantt de seguimiento)

5.4 Conclusiones

En los momentos en los que se ha experimentado más incertidumbre a la hora de llegar a los plazos de entrega se centra en las tareas dedicadas a la implementación de la aplicación y su integración en un entorno real que le de funcionalidad. De hecho, las tareas con un mayor incremento en cuanto a horas invertidas en su realización han sido: terminar de implementar la parte cliente e integración en JBoss. Además, a este hecho se le añade la necesidad de utilizar un S.G.B.D. distinto al usado al del inicio del desarrollo (Microsoft Access) llamado MySQL. Ésto fue debido principalmente a las dificultades técnicas encontradas a la hora de configurar conjuntamente JBoss y Microsoft Access.

Otro hecho a tener en cuenta ha sido la elaboración de tareas que han sido realizadas de manera simultánea cuando en el diagrama Gantt se ven claramente diferenciadas. En concreto, debido a circunstancias de conocimiento de la tecnología, tareas como: implementar EJB y sus relaciones, terminar de implementar parte cliente o la implantación en JBoss, han sido realizadas al mismo tiempo, por cuestiones relacionadas con retoques o por haber pasado por alto algún requisito.