## Slide 1: Capítulo 2 Identificación de fases, tareas y entregables en un proyecto informático
Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz
Mari Carmen Otero
Curso 2010-2011

## Slide 2: Objetivo
Descomponer el esfuerzo estimado en tareas.
Para esto identificaremos:
  Entregables del proyecto,
  Fases del proyecto y
  Tareas del proyecto.

## Slide 3: Métodos de descomposición
Por PROCESOS
  Diferentes fases conceptuales
    ¿Qué?, ¿Cómo?, Realización, Pruebas, ...
Por PRODUCTOS
  Detectamos diferentes productos que conformarán el sistema que nos piden.
  Ej.: Facturación, Control de Stocks, ...

## Slide 4: Enfocado a un solo producto
Razones:
  Tamaño de un proyecto - riesgo de fracaso.
  Costes de coordinación.
  Proceso de desarrollo iterativo e incremental.
  Lo lógico es que la “dirección estratégica” es quien se encargue de identificar los productos más necesarios para la empresa.

## Slide 5: Descomposición en actividades del proyecto (WBS)
Work Breakdown Structure (WBS)
Método de representar de forma jerárquica los componentes de un proceso o producto.

## Slide 6: Representación gráfica del WBS

## Slide 7: Representación en lista del WBS
0.Proyecto Contabilidad.
1. Especificar Necesidades.
1.1.Estudiar Sistema Actual.
1.2. Añadir Nuevas Características.
2. Analizar Contabilidad.
2.1. Estudiar Procesos.
2.2. Estudiar Datos.
3. Diseñar Aplicación.
3.1. Diseño B.D.
3.2. Diseño Programas.
4. Codificación.
4.1. Construcción del Esquema.
4.2. Codificación de los Programas
5. Pruebas
5.1. Prueba de Unidades
5.2. Prueba del Sistema

## Slide 8: WBS
La numeración facilita la localización de las tareas en el WBS.
Los nodos se leen como:
  es un componente de …
  forma parte de …
Construcción:
  Nombrar el nodo inicial.
  Poner en torno a 72 en cada nivel.
  Las tareas son las hojas del árbol.

## Slide 9: Ficha de Tarea
  Especificación de tarea
Número: 3.1.
Nombre: Diseño B.D.
Descripción: Se diseñara la base de datos, partiendo del modelo relacional propuesto en el análisis y con el objetivo de tener un sistema funcionando sobre MySQL.
Esfuerzo Estimado: 2 semanas/hombre
Entregables: Estructura de implementación de la B.D.
……………: ……………………………

## Slide 10: Entregables de un proyecto informático
Definición:
  "Productos que, en un cierto estado, se intercambian entre los clientes y los desarrolladores a lo largo de la ejecución del proyecto informático".
Relativos:
  Al objetivo.
  A la gestión del proyecto.

## Slide 11: Hay que definir un conjunto mínimo de Entregables
Que nos proveen de:
  Un conjunto de componentes que formaran el producto una vez finalizado el desarrollo.
  Los medios para medir el progreso y la calidad del producto en desarrollo.
  Los materiales necesarios para la siguiente etapa.

## Slide 12: Entregables del Estudio de viabilidad
Descripción breve del sistema propuesto y sus características.
Descripción breve de las necesidades del negocio en el sistema propuesto.
Propuesta de organización del equipo de desarrollo y definición de responsabilidades.
Estudio de los costes, que contendrán estimaciones groseras de la planificación y fechas tentativas de entrega de los productos.
Estudio de los beneficios que producirá el sistema.

## Slide 13: Entregables del Análisis
Captura de requisitos:
  Análisis del sistema actual (si existe).
  Requisitos nuevos de los usuarios.
  Descripción del sistema propuesto.
Especificación del sistema
  Descripción del sistema.
  Requisitos de datos.
  Requisitos de telecomunicaciones.
  Requisitos de hardware.
  Plan de pruebas de integración.

## Slide 14: Entregables del Diseño
Descripción detallada del sistema:
  Programas, módulos reutilizables y objetos.
  Ficheros y bases de datos.
  Transacciones.
  Diccionario de datos.
  Procedimientos.
  Carga del sistema y tiempos de respuesta.
  Interfaces, tanto humanos como de máquinas.

## Slide 15: Entregables del Diseño (cont.)
Descripción de los controles del sistema propuestos.
Diseños alternativos recomendados.
Estándares de programación y diseño de programas recomendados.
Técnicas de implementación recomendadas: codificación propia, compra de paquetes, contratación externa, etc.
Plan de pruebas de programas.

## Slide 16: Entregables de la Codificación
Documentos del diseño final del sistema y de cada programa.
Diagramas definitivos del sistema y de los programas.
Descripción detallada de la lógica de cada programa.
Descripción de las Entradas y Salidas (ficheros, pantallas, listados, etc.).

## Slide 17: Entregables de la Codificación (cont.)
Listado de los programas, conteniendo comentarios.
Cadenas de ejecución si es necesario (JCL, scripts, etc.).
Resultado de las pruebas de cada unidad.
Resultado de las pruebas de cada programa.

## Slide 18: Entregables de la Codificación (cont.)
Resultado de las pruebas de la integración.
Guía para los operadores del sistema.
Programa de entrenamiento de los operadores.
Manual de usuario del sistema.

## Slide 19: Entregables de las Pruebas
Plan de pruebas del sistema (actualizado).
Informe de los resultados de las pruebas.
Descripción de las pruebas, el resultado esperado, resultado obtenido y acciones a tomar para corregir las desviaciones.
Resultados de las pruebas a la documentación.

## Slide 20: Entregables de la Instalación
Planes detallados de contingencias de explotación, caídas del sistema y recuperación.
Plan de revisión post-instalación.
Informe de la instalación.
Carta de aceptación del sistema.

## Slide 21: Entregables del Mantenimiento
Listado de fallos detectados en el sistema.
Listado de mejoras solicitadas por los usuarios (si no dan lugar a nuevos proyectos).
Traza detallada de los cambios realizados en el sistema.
Actas de las revisiones regulares del sistema y aceptación de los niveles de soporte.

## Slide 22: A estos documentos hay que añadir
En todas las fases documentos con:
  Estimación y planificación de la próxima fase y del resto del proyecto.
La actualización del índice de todo el material relacionado.

## Slide 23: Descomposición en fases del desarrollo de una aplicación
Desde hace tiempo muchas empresas clasifican los tipos de tareas que se realizan en un proyecto y analizan el esfuerzo dedicado a cada una.
Veremos los ejemplos que da Martyn A. Ould.

## Slide 24: Reparto del Esfuerzo a mediados de los años 70

## Slide 25: Reparto del Esfuerzo a principios de los años 80

## Slide 26: Reparto del Esfuerzo a finales de los años 80

## Slide 27: Descomposición del desarrollo de la aplicación en tareas
Por entregables (¿más de una semana?)
Dos niveles del horizonte:
  Inmediato
  Medio Plazo

## Slide 28: Enfoque de equipo en identificar tareas, por actividades
Identificar las tareas:
  Imponiéndolas a los desarrolladores.
    Situación de Sumisión  Efectos perniciosos.
  Implicando a los desarrolladores.
    Utilizar sus conocimientos y experiencia.
    Compromiso personal  Mejores resultados.

## Slide 29: Identificación de tareas asociadas a un entregable
Documentarse, Buscar o Investigar,
Organizar, Escribir Documentos,
Verificar, Comprobar,
Revisar, Actualizar Documentos,
Entregar, Finalizar
Otros medios:
  Descomposición que nos proveen las técnicas utilizadas.

## Slide 30: Tareas usuales de un proyecto informático
Estudio de viabilidad
Análisis
Diseño
Codificación
Pruebas
Instalación
Mantenimiento

## Slide 31: Estudio de viabilidad
Analizar el sistema propuesto.
Escribir una descripción.
Definir y documentar posibles sistemas.
Analizar el coste de sistemas similares.
Estimar el tamaño del sistema, la planificación y los costes (tener en cuenta los entregables mas importantes).

## Slide 32: Estudio de viabilidad (cont.)
Definir cualitativa y cuantitativamente los beneficios del sistema propuesto.
Realizar una planificación inicial del plazo de recuperación de la inversión.
Realización de una estimación detallada de costes, planificación, recursos, etc., de la siguiente fase (Análisis).

## Slide 33: Estudio de viabilidad (cont.)
Asignar director del proyecto.
Componer el documento de estudio de viabilidad.
Presentar el documento de viabilidad a la dirección para su aprobación.

## Slide 34: Análisis: Captura de requisitos
Definir el ámbito del sistema propuesto:
  Funciones, Dimensiones, Usuarios, Restricciones.
Entrevistar a todos los usuarios propuestos y actuales:
  Determinar la utilización del sistema actual
    Deficiencias del sistema actual.
    Requisitos nuevos del sistema.

## Slide 35: Análisis: Captura de requisitos (cont.)
  Documentar:
    Descripción del sistema actual.
    Deficiencias del sistema actual.
Producir el documento de requisitos del nuevo sistema:
  Requisitos del usuario priorizados.
  Resoluciones sobre las deficiencias del sistema actual.

## Slide 36: Análisis: Captura de requisitos (cont.)
Producir una lista de los beneficios tangibles e intangibles (un refinamiento de la lista del estudio de viabilidad).
Realizar una estimación detallada de costes, planificación, recursos, etc., de la siguiente subfase (Especificación del sistema).

## Slide 37: Análisis: Captura de requisitos (cont.)
Producir una estimación revisada de costes, planificación, recursos, etc., para el resto del proyecto.
Producir el documento de definición de requisitos (esta tarea incluye la construcción de un prototipo).

## Slide 38: Análisis: Captura de requisitos (cont.)
Realizar una revisión final del documento de requisitos.
Tomar la decisión de continuar o no con el proyecto.
Definir las responsabilidades en la próxima subfase para el director, miembros del equipo de desarrollo y otros.

## Slide 39: Análisis: Especificación del sistema
Definir el tipo de sistema propuesto: ¿Sistema basado en transacciones?, ¿Distribuido o centralizado?, ¿Estaciones de trabajo o terminales?
Esquematizar el sistema propuesto: Transformar los requisitos del usuario de la fase anterior en unas especificaciones funcionales.

## Slide 40: Análisis: Especificación del sistema
Construir el diccionario de datos. Si existe DD de la empresa, hacerlo compatible.
Revisar y expandir el análisis de coste- beneficio.
Realizar una estimación detallada de costes, planificación, recursos, etc., de la siguiente fase (Diseño).

## Slide 41: Análisis: Especificación del sistema
Producir una estimación revisada de costes para el resto del proyecto.
Producir el documento de especificación del sistema.
Realizar una revisión final del documento de especificación del sistema.

## Slide 42: Análisis: Especificación del sistema
Tomar la decisión de continuar o no con el proyecto.
Definir las responsabilidades en la próxima fase para el director, miembros del equipo de desarrollo y otros.

## Slide 43: Diseño
Producir el diseño global del sistema.
Localizar paquetes software.
Desarrollar un diseño detallado del sistema para cada alternativa de diseño planteada.
Revisar y expandir el análisis de coste- beneficio para cada alternativa.
Evaluar las alternativas de diseño para cada alternativa.

## Slide 44: Diseño (cont.)
Desarrollar un plan de test del sistema
Desarrollar un plan de test diferenciado para cada alternativa.
Identificar las necesidades de entrenamiento y documentación de los usuarios; es decir, definir las guías:
  Documentación completa de usuario.
  Manuales de operador.
  Documentos y planificación de formación para usuarios y operadores.

## Slide 45: Diseño (cont.)
Producir el documento de diseño del sistema.
Realizar una revisión final del documento de diseño del sistema.
Tomar la decisión de continuar o no con el proyecto.
Recomendar una alternativa.

## Slide 46: Diseño (cont.)
Hacer recomendaciones sobre el nivel de compromiso, si los hay, de programadores subcontratados y otros.
Definir las responsabilidades en la próxima fase para el director, miembros de los equipos de programación y test, así como de otros implicados.

## Slide 47: Codificación
Producir un plan de trabajo.
Realizar el diseño detallado de cada programa.
Codificar, documentar y pasar los test en cada programa.
Realizar el test de integración.
Terminar los manuales de operador y usuario, así como los de formación.

## Slide 48: Codificación (cont.)
Realizar una estimación detallada de costes, planificación, recursos, etc., de la siguiente fase (Pruebas).
Producir una estimación revisada de costes, planificación, recursos, etc., para el resto del proyecto.
Confeccionar el documento de diseño de programas y codificación.

## Slide 49: Codificación (cont.)
Realizar revisiones del documento de diseño de programas y codificación.
Obtener los resultados finales de la integración completa del sistema y de las pruebas de integración.
Definir las responsabilidades en la próxima fase para el director, miembros del equipo de test, así como de otros implicados.

## Slide 50: Pruebas
Realizar el test del sistema.
Revisar la planificación de instalación.
Esbozar el plan ante caídas.
Desarrollar un acuerdo de nivel de servicio.
Producir los documentos de test en la entrega.
Revisar y aprobar los documentos de entrega.

## Slide 51: Pruebas (cont.)
Aprobar la documentación del sistema.
Aprobar el plan de instalación.
Aprobar los planes de contingencia, recuperación y caídas.
Finalizar el sistema completamente probado.

## Slide 52: Instalación
Instalar el hardware y el software nuevo.
Formar a los primeros usuarios y operadores.
Desarrollar los planes de contingencia, recuperación y caída.
Desarrollar los procedimientos de mantenimiento y versiones.

## Slide 53: Instalación (cont.)
Establecer procedimientos para gestión versiones.
Llevar a cabo cualquier conversión de datos necesaria.
Llevar a cabo la instalación del sistema nuevo a producción.
Comenzar el uso de los acuerdos de nivel de servicio.

## Slide 54: Instalación (cont.)
Planificar y programar las revisiones post-instalación.
Llevar a cabo las revisiones post-instalación.
Establecer el calendario para otras revisiones post-instalación, si es necesario.

## Slide 55: Mantenimiento
Implementar los cambios del sistema.
Asegurarse de que el sistema continúa solucionando las necesidades de los usuarios.
Utilizar los procedimientos y contenido de las revisiones post-instalación.

## Slide 56: Reflexiones descomposición de un proyecto en tareas
Hacer que las unidades de estimación se aproximen a la semana.
Hacer las tareas tan independientes como se pueda, es decir, no cortar procesos naturales.
Tener en cuenta los factores de comunicación entre personas.
Reutilizar código, siendo conscientes de que también es trabajo.

## Slide 57: Resumen: Hemos visto
Que es necesario descomponer las actividades en tareas controlables.
Que existen marcos de descomposición WBS.
Que los entregables del proyecto son elementos básicos en la planificación y el control de un proyecto.
La descomposición por fases de un proyecto
Los diferentes enfoques en la descomposición de las fases en tareas.