## Slide 1: Capítulo 3 Asignación de recursos en un proyecto informático
Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz
Mari Carmen Otero
Curso 2010-2011

## Slide 2: Asignación de recursos
Consiste en asociar a cada una de las tareas, en el proyecto, las personas y materiales necesarios para que éstas se puedan realizar.
Los recursos humanos constituyen el componente económico mas importante de un proyecto informático, incluso, por encima de los recursos físicos (hw e instalaciones).
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3: ¿Recursos humanos?
Las personas no son recursos humanos. Son individuos vivos, con todo su derecho a ser diferentes.
Las empresas del futuro
  Tendrán en el conocimiento su principal recurso, y
  Serán organizaciones compuestas fundamentalmente por especialistas que trabajarán de acuerdo a las informaciones que reciban.

## Slide 4: Otros recursos importantes
HARDWARE
  Los costes del hw bajan de forma continua.
  La utilización de recursos hw es función de la cantidad de personas asignadas al proyecto.
CONSULTORES
  Son profesionales externos.
  Proporcionan soporte a tareas donde la empresa no tiene experiencia.
  Pueden llegar a suponer un coste similar al de los desarrolladores, en proyectos complejos.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 5: Otro recurso importante: los clientes y los usuarios
Están presentes en todas las fases del proyecto, fundamentalmente, en:
  Las primeras (análisis) y
  Las últimas (pruebas).
No suelen tenerse en cuenta a la hora de la planificación; se ve:
  Cuando se quejan (p.e., “Con el tiempo que ...”)
  Cuando un usuario se excusa de la asistencia a una reunión …
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 6: Otras tareas del proyecto
Para que un grupo haga su trabajo, es necesario:
  Tareas en sí mismas.
  Tareas de mantenimiento del equipo para:
    mantener su cohesión, su motivación y su voluntad general de dedicarse a la tarea.
  Satisfacción de las necesidades individuales para:
    ayudar al individuo a sentirse parte del grupo y capacitarle para realizar su aportación.

## Slide 7: No forzar las planificaciones por debajo de lo previsible
Condenan al proyecto independientemente de la calidad del personal o de la disponibilidad de herramientas, lenguajes y procesos.
Si se comprime la duración o el presupuesto:
  El personal no será eficiente en su trabajo,
  Ni se forzará si ve imposible alcanzar la meta.
Peor aún, cuando los retrasos empiecen:
  Sufrirá la moral y el proyecto probablemente cueste más que de haberse hecho de forma razonable.

## Slide 8: Determinación del plazo de entrega de la aplicación
Puntos de vista:
  Del informático:
    Aplicación es el objetivo de la creación.
    Proyecto es el medio.
  Del usuario y cliente
    Aplicación: “Es lo que me hace falta para poder alcanzar mis objetivos empresariales”.
    Proyecto: “Un mal trago que hay que pasar”.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 9: Determinación del plazo de entrega de la aplicación
Equilibrio:
  ¿Cuánto tiempo y dinero (€) consumirá este proyecto?
  ¿Cuándo deberá estar disponible para el usuario?
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 10: Límites duración del proyecto y asignación de recursos
Un proyecto de 165 meses/persona
Una persona en 15 años
  Ya no hará falta
  Costes de oportunidad
  Obsoleto para cuando lo entreguemos
  Pueden hacer falta especialistas
3.300 personas en un día
  Orden de las tareas
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 11: Duración de un proyecto informático
Se debe ajustar a los siguientes aspectos:
  ... del negocio,
  ... técnicos para el desarrollo
    cantidad máxima de recursos en cada tarea,
  ... de gestión
    equipo de desarrollo lo más pequeño posible,
    problemas de comunicación y coordinación.

## Slide 12: Determinación del plazo
La negociación
Selección de una alternativa
Método empírico de Putnam y Norden
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 13: La negociación
Está bien, espíritu comercial, y peligrosa si:
      Se comienza a negociar sin tener claras las especificaciones del cliente.
      El usuario posee ligeras nociones de las técnicas de desarrollo actuales.
      El usuario tiene la necesidad de disponer de la aplicación lo antes posible.
      El jefe de proyecto tiene que negociar con un usuario de mayor nivel jerárquico.
      El trabajo habitual de muchos usuarios es el de contratar servicios a empresas externas y saben que siempre hay un margen que se puede disminuir.

## Slide 14: La negociación de los plazos
Lleva a:
  Fuertes niveles de compromiso personal del jefe del proyecto,
  Escasa participación en la fijación de plazos de los que van a desarrollar la aplicación.
El marco es el ideal para el fracaso por:
  El desconocimiento de las necesidades del usuario, que suele hacer que se subestimen,
  El compromiso unilateral del jefe, pues en estas condiciones, difícilmente será respaldado por sus subordinados.

## Slide 15: Selección de una alternativa
Quiero pasar una tarde divertida ...
… Cada persona tiene sus gustos ...

## Slide 16: Podemos ofrecer
Distintos diseños.
Distintas planificaciones para un diseño dado.
Distintos enfoques al desarrollo:
  Desarrollo propio,
  Outsourcing o subcontratación,
  Compra de paquetes.

## Slide 17: Método empírico de Putnam y Norden
La cantidad de gente que hace falta a lo largo de un proyecto depende del instante en que nos encontremos:

## Slide 18: Curva para un proyecto de 165 meses/persona
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 19: Cantidad fija de personas desde el inicio del proyecto
Esfuerzo Malgastado
Esfuerzo no disponible cuando hacia falta
Esfuerzo Extra Necesario para Compensar la asignación incorrecta
Esfuerzo Aplicado demasiado tarde
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 20: Podemos adaptarnos a la cantidad de gente disponible
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 21: Boehm
Define la región imposible en cuanto a la duración de un proyecto.
Indica que desde la especificación a la entrega de un producto informático, no puede pasar menos de:
Y el 99% de los proyectos cumplen esto.

## Slide 22: Tipos de recursos usuales
Trabajo
Lugar de trabajo
Equipamiento
Material básico para el desarrollo
Material fungible
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 23: Trabajo
Equipo de desarrollo
Soporte al desarrollo
Clientes y usuarios
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 24: Lugar de trabajo
Salas de reuniones
Entornos de desarrollo
  Silenciosos
  Tranquilos
Zonas para recogida de datos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 25: Equipamiento
Mobiliario de oficina
Ordenadores
Material para presentaciones
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 26: Material básico para el desarrollo
S.O., Lenguajes de desarrollo, Herramientas de desarrollo (CASE)
Manuales del software: iniciación, manual de usuario, librerías, etc.
Libros con referencia a técnicas de desarrollo (libros sobre UML)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 27: Material fungible
Material de escritorio: bolígrafos, clips, grapas, etc.
El material necesario para los equipos: tinta o toner de impresora, pendrives, etc.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 28: Duración de las tareas
Recursos esfuerzo duración
Esfuerzo y duración de las tareas
Asignación de personas a tareas
Tipo y duración de las tareas en función de la cantidad de personas asignadas
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 29: Esfuerzo y duración de las tareas
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 30: Esfuerzo y duración de las tareas
Interferencias externas:
  Repetición de trabajos o corrección de defectos
  Vacaciones, fiestas, fiestas locales, etc.
  Consultas de otros equipos de la empresa
  Papeleos que deberían haber sido delegados
  Falta de formación en el personal del proyecto.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 31: Esfuerzo y duración de las tareas
Más interferencias externas:
  Falta de reuniones del equipo
  Interrupciones de todo tipo, telefónicas etc.
  Tiempo de espera en reuniones
  Tiempo que tarda el personal en cambiar de tarea, no se puede esperar que sea instantáneo.
Pueden suponer entre un 30% y un 50% del esfuerzo realizado.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 32: Personas con más experiencia
Son las más afectadas, pues:
  Deben enseñar y adiestrar al personal del proyecto en temas no previstos,
  Son consultados por otros proyectos, y
  Se les suele pedir que asistan a reuniones, presentaciones, ..., que en principio no tienen relación con el proyecto actual.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 33: Asignación de personas a tareas
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 34: Asignación de personas a tareas
Es mejor disponer de un equipo pequeño de buenos profesionales:
  Con la gente correcta, aún con herramientas, lenguajes y procesos insuficientes, pueden tener éxito.
  Lo contrario parece imposible.
Pero:
  Si confiamos todo a unas pocas personas,
  ¿Qué ocurre si se van?
Hay que equilibrar el personal.

## Slide 35: Relación empleado y tarea
Se evalúan los siguientes aspectos:
  El cognitivo (KAS), la capacidad técnica:
      (Knowlegue, Abilities, Skills)
    Los conocimientos para realizar la tarea,
    La capacidad de realizarla, y
    La experiencia sobre la materia.
  El conativo (MAC), la voluntad:
      (Motivation, Attachment, Confidence)
    La motivación de la persona,
    El compromiso que asumirá, y
    La seguridad que tiene en si para realizarla.

## Slide 36: Asignación de personas a tareas
Puede realizar el trabajo y quiere realizarlo.
Puede realizar el trabajo y accede a realizarlo.
Puede realizar el trabajo, pero no está dispuesto a realizarlo.
Puede ser formado para realizar el trabajo.
No puede realizar el trabajo.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 37: Puede realizar el trabajo y quiere realizarlo
Esto es lo ideal.

## Slide 38: Puede realizar el trabajo y accede a realizarlo
Habrá que pensar en otras tareas que motiven a la persona.

## Slide 39: Puede realizar el trabajo, pero no está dispuesto
Tenemos problemas.
Resolverlos, o es posible que nos encontremos en la última situación.

## Slide 40: Puede ser formado para realizar el trabajo
Si la empresa está dispuesta, supondrá:
  Gastar dinero y tiempo en la formación.
  Modificar la programación con la formación.
  Soportar una sobrecarga en dirección.
  Afrontar el riesgo de que no funcione bien

## Slide 41: No puede realizar el trabajo
Tenemos problemas serios.
Habrá que identificar otras tareas a esta persona.

## Slide 42: Según la cantidad de personas asignadas
A una tarea podemos asignar una cantidad determinada de personas.
La proporción entre cantidad de personas asignadas a una tarea y el esfuerzo, no tienen relaciones lineales.
Asignar más gente a un proyecto a mitad de éste, no reduce necesariamente su duración.

## Slide 43: Según la cantidad de personas asignadas
1) Las tareas se pueden repartir de forma perfecta, sin necesidad de comunicación entre las personas.
2) La tarea no se puede partir (Para que nazca un niño se requieren nueve meses, no importa cuantas mujeres se asignen).
3) La tarea se puede partir, pero se requiere comunicación entre las personas.
4) La tarea se puede partir pero las interrelaciones son tan complejas que cuesta más tiempo realizar la tarea con muchas personas.

## Slide 44: Una vez asignadas las tareas
TAREAS DEL PROYECTO
Recursos Humanos
Asignación

## Slide 45: Asignación consistente de las tareas
Existir visión distinta del director y de los empleados sobre el trabajo de las tareas.
Asignar las tareas a quienes quieren.
Trabajar las asignaciones con los empleados.
Hacer una lista de objetivos por trabajador.
Ir haciendo reuniones hasta que esté clara la asignación.

## Slide 46: Consideraciones finales
Coste mínimo de desarrollo
  En tiempo
    Emplear especialistas ya formados en cada área de trabajo, tantos como se pueda.
  En dinero
    Utilizar el personal necesario para que se lleven a cabo las tareas.

## Slide 47: Consideraciones finales
Coste mínimo a largo plazo
  Pensar en el mantenimiento y en otros proyectos
    Hacer que el personal menos experimentado trabaje en el desarrollo, dando formación en caso necesario.
    Hacer que el personal se sienta promocionado, detectando los objetivos de cada empleado y haciendo que cada nuevo proyecto sea un paso en la consecución de sus objetivos.

## Slide 48: Conviene recordar, al asignar personas a tareas
Al asignar personas a tareas que:
  La productividad de los programadores es muy variable, es habitual la relación 1:5.
  En un estudio se dieron diferencias de 1 a 26 en los niveles de productividad.
  En las tareas críticas convendrá poner al personal con mayor experiencia y reputación, ya que se espera que sean más productivos.

## Slide 49: Ficha de Tarea
      Especificación de tarea
Número: 3.1.
Nombre: Diseño B.D.
Descripción: Se diseñará la base ...
Esfuerzo Estimado: 2 semanas/persona
Personas: 1 Diseñador, …
Recursos: Sala de reuniones, …
Duración: 2 semanas
Entregables: Estructura de implementación de la B.D.
…: …